## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN Hệ thống quản lý khu vui chơi
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY TNHHMTV Nguyễn Sơn Minh
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Nguyễn Sơn Minh
Quản trị dự án: | Nguyễn Sơn Minh
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 2026-07-07 | Ngày kết thúc: | 19/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được:
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có:

## 2. Master Planxxx
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (Giờ) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Kickoff, WBS | 2 | 120000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | 35 Modules | 5 | 300000
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Spring Boot, React, AI | 4 | 240000
4 | Thiết kế CSDL | ERD, MySQL, BigQuery | 3 | 180000
5 | Thiết kế API | REST, OpenAPI | 4 | 240000
6 | Thiết kế UI/UX | Wireframe, Prototype | 5 | 300000
7 | Thiết kế Dashboard BI | Looker Studio | 2 | 120000
8 | Thiết kế AI & Data Pipeline | Kafka, Spark | 3 | 180000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Authentication & Authorization | JWT, MFA | 5 | 400000
2 | User, Role, Permission | RBAC | 4 | 320000
3 | Customer Management | CRUD | 3 | 240000
4 | Employee & Department | HR | 5 | 400000
5 | Park & Zone Management | Park | 3 | 240000
6 | Ride Management | Ride | 6 | 480000
7 | Ride Maintenance | Maintenance | 5 | 400000
8 | Ride Inspection & Schedule | Inspection | 4 | 320000
9 | Ticket Management | Ticket | 6 | 480000
10 | Booking & Order | Booking | 6 | 480000
11 | Payment Integration | VNPay, MoMo | 5 | 400000
12 | Membership | Loyalty | 3 | 240000
13 | Promotion & Coupon | Marketing | 3 | 240000
14 | Food Court | POS | 5 | 400000
15 | Retail Shop | Retail | 4 | 320000
16 | Parking System | LPR | 5 | 400000
17 | Locker Management | Locker | 3 | 240000
18 | Feedback | CSKH | 2 | 160000
19 | Notification | Email, SMS | 3 | 240000
20 | Incident Management | Incident | 3 | 240000
21 | Audit Log | Audit | 2 | 160000
22 | BI Pipeline | Kafka, Spark | 8 | 640000
23 | Analytics Dashboard | KPI | 5 | 400000
24 | AI Forecast Service | FastAPI | 6 | 480000
25 | Executive Dashboard | Dashboard | 5 | 400000
26 | Frontend ReactJS | Admin + Client | 25 | 2000000
27 | Unit Test | Testing | 8 | 640000
28 | Integration Test | API | 6 | 480000
29 | Performance Test | JMeter | 3 | 240000
30 | Deployment & DevOps | Docker | 4 | 320000
31 | UAT & Bug Fix | Final | 8 | 640000
TỔNG DỰ ÁN |  |  | 193 Giờ | 14.880.000 VND

## 3. Master Plan
Dự án XXX | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2025-01-06 to 2026-01-19
[12 empty] | 6 thg '25 | 13 thg '25 | 20 thg '25 | 27 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 31 thg '25 | 7 thg '25 | 14 thg '25 | 21 thg '25 | 28 thg '25 | 5 thg '25 | 12 thg '25 | 19 thg '25 | 26 thg '25 | 2 thg '25 | 9 thg '25 | 16 thg '25 | 23 thg '25 | 30 thg '25 | 7 thg '25 | 14 thg '25 | 21 thg '25 | 28 thg '25 | 4 thg '25 | 11 thg '25 | 18 thg '25 | 25 thg '25 | 1 thg '25 | 8 thg '25 | 15 thg '25 | 22 thg '25 | 29 thg '25 | 6 thg '25 | 13 thg '25 | 20 thg '25 | 27 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 1 thg '25 | 8 thg '25 | 15 thg '25 | 22 thg '25 | 29 thg '25 | 5 thg '26 | 12 thg '26 | 19 thg '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Chuẩn bị & Thiết kế hệ thống | Thiết lập database và cấu hình test suite ban đầu | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
1 | Khởi động sprint & cấu hình database | Thiết lập dự án, tạo script di chuyển CSDL MySQL (V13-V20) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
2 | Thiết kế API Contract & Test Base | Hoàn thiện OpenAPI 3.1, viết khung test suite JUnit 5 | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 2018-08-25 | 2018-09-01
II | Triển khai Frontend Customer Portal | Phát triển ứng dụng Web cho khách hàng | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 4 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
1 | Trang Đăng nhập & Đăng ký (Unified Auth) | Tích hợp JWT Auth, tự động nhận diện User Type Staff/Customer | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2
2 | Phân hệ Đặt vé, Thanh toán & Ví QR | Màn hình chọn vé, giỏ hàng, checkout VNPay/MoMo, ví QR động | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2018-07-05 | 2018-09-30
3 | Chăm sóc khách hàng (Engagement) | Tích hợp phản hồi Feedback, Support tickets, Thông báo in-app | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30
III | Triển khai Backend Services (Spring Boot) | Phát triển logic nghiệp vụ và endpoints API | BM CNPM | C.TY YYY | 80% | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 5 | 2018-09-01 | 2018-09-30
1 | Bảo mật hệ thống & Phân quyền | Cấu hình SecurityConfig, RateLimitFilter chặn spam, JWT Auth | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2
2 | Nghiệp vụ Vận hành & Phản hồi sự cố | Triển khai API, Service, Unit Test cho Feedback và Incidents | BM CNPM | C.TY YYY | 90% | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 3
3 | Nghiệp vụ Tiện ích (Locker & Parking) | Xử lý giao dịch thuê tủ locker và lưu vết bãi xe ra/vào | BM CNPM | C.TY YYY | 90% | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 3 | 2018-09-01
4 | Nghiệp vụ Khuyến mãi & Thành viên | Phát triển API tích điểm, thăng hạng VIP, áp mã giảm giá | BM CNPM | C.TY YYY | 80% | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2
5 | Notification Center (Email, SMS, Push) | Xây dựng dịch vụ gửi email vé QR, OTP SMS, thông báo đẩy | BM CNPM | C.TY YYY | 50% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-09
IV | Đồng bộ Frontend Admin Portal | Tinh chỉnh giao diện quản trị nội bộ | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
1 | Refactor Ride & Gate Modules | Loại bỏ dropdown filter địa điểm (venue-filters) dư thừa | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2
2 | Kiểm duyệt liên kết API (Mock Audit) | Rà soát trạng thái API thực tế thay thế dữ liệu giả lập (mock) | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
V | Kiểm thử tích hợp & Nghiệm thu (UAT) | Đảm bảo chất lượng và chuẩn bị chạy thực tế | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3
1 | Kiểm thử liên thông luồng nghiệp vụ | Kiểm thử luồng Đặt vé -> Thanh toán -> Check-in QR cổng Turnstile | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2
2 | Golive hệ thống & bàn giao mã nguồn | Đóng gói Docker, cấu hình Production, bàn giao tài liệu | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2